## 总览Dashboard
B2B外贸获客计划 - 执行总览
当前执行状态
执行周次 | 本周目标 | 任务完成率 | 关键成果 | 待解决问题 | 下周重点 | 预算使用 | ROI
第1周 | 流量测试+工具部署
第2周 | 转化优化+LinkedIn启动
第3周 | 内容营销+邮件序列
第4周 | 主动开发+样机策略
📊 累计数据看板（持续更新）
KPI指标 | 目标值 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 累计 | 达成率
网站访问量 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0%
询盘数量 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0%
A级询盘数 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
Google Ads点击 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0%
LinkedIn连接数 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0%
博客文章发布 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0%
样机发出 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
总投入预算($) | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0%

## 第1周-流量测试
第1周执行计划：流量测试 + 基础工具部署
执行日期：
📌 本周核心目标
✅ 部署GA4、GSC、Clarity追踪工具，建立数据基础设施
✅ 启动Google Ads测试广告($300预算)，获得100-200次点击
✅ 优化网站3个关键转化点（浮动按钮、表单简化、价格锚点）
✅ LinkedIn添加50个目标客户，开始建立关系网络
📋 每日任务清单
日期 | 任务描述 | 负责人 | 完成状态 | 实际产出 | 备注
周一 | 安装GA4、GSC、Microsoft Clarity 配置转化事件（表单提交、WhatsApp点击）
周一 | 注册Google Ads账户，完成账户设置
周二 | 创建第一个广告系列（搜索广告） 关键词：laptop manufacturer OEM, business laptop wholesale
周二 | 设置广告预算$15/天，投放7天
周三 | 网站修改1：添加右下角浮动询盘按钮
周三 | 网站修改2：简化表单字段至5个
周四 | 网站修改3：产品页添加MOQ和价格区间说明
周四 | 创建LinkedIn公司主页（如无） 完善创始人个人资料
周五 | LinkedIn添加50个目标客户 （Title: Procurement Manager, IT Director）
周五 | 整理本周数据，准备周复盘
📊 本周KPI数据记录
KPI指标 | 目标值 | 实际值 | 完成率 | 分析 | 改进措施
Google Ads点击数 | 100-200
Google Ads CTR | >2%
网站访问量 | 150+
平均停留时间 | >1分钟
跳出率 | <70%
询盘数量 | 1-3个
LinkedIn新连接 | 50+
工具部署完成率 | 100%
本周实际花费($) | <350
💡 本周关键洞察
1. 哪个关键词的CTR最高？（说明什么需求最旺盛）
2. 网站哪个页面跳出率最高？（说明内容需要优化）
3. 访客主要来自哪些国家？（验证目标市场是否准确）
4. 有询盘吗？询盘质量如何？（个人消费者 vs 真正买家）
5. 工具部署遇到什么困难？（技术问题还是资源问题）

## 第2周-转化优化
第2周执行计划：转化优化 + LinkedIn关系建立
执行日期：
📌 本周核心目标（基于第1周数据调整）
✅ 根据第1周数据优化Google Ads（调整出价、添加否定词）
✅ 完成2-3项网站转化优化（基于热力图和跳出率数据）
✅ LinkedIn建立100个连接，开始主动互动（点赞、评论）
✅ 撰写并发布第1篇SEO博客文章
📋 每日任务清单
日期 | 任务描述 | 负责人 | 完成状态 | 实际产出 | 备注
周一 | 分析第1周GA4数据 找出跳出率最高的3个页面
周一 | 分析Google Ads数据 识别高CTR词和低效词
周二 | Google Ads优化：添加3-5个新关键词 添加否定关键词列表
周二 | 查看Clarity热力图 找出用户点击集中区域
周三 | 网站优化1：修复跳出率最高的页面 （可能是加载慢、内容不清晰）
周三 | 网站优化2：在用户点击多的位置增加CTA
周四 | LinkedIn每天添加20个新连接 发送个性化邀请消息
周四 | LinkedIn点赞/评论10条相关内容
周五 | 撰写第1篇博客 主题：How to Choose Reliable Laptop OEM
周五 | 周复盘：对比第1周和第2周数据
📊 本周KPI数据记录
KPI指标 | 目标值 | 实际值 | 完成率 | 分析 | 改进措施
Google Ads点击数 | 200+
Google Ads CTR | >3%
网站访问量 | 250+
询盘数量 | 3-5个
A级询盘数 | 1-2个
LinkedIn新连接 | 100+
博客发布 | 1篇
网站跳出率变化 | 下降5%+
本周花费($) | <400
💡 本周关键洞察
1. 转化优化后，询盘数量有提升吗？（衡量优化效果）
2. 哪个优化动作效果最明显？（复制到其他页面）
3. LinkedIn哪类人回复率更高？（调整后续开发方向）
4. 第1篇博客的选题是否准确？（看有无自然流量）
5. Google Ads成本是否可控？（CPC是否在上涨）

## 第3周-内容营销
第3周执行计划：内容营销 + 邮件开发启动
执行日期：
📌 本周核心目标
✅ 发布2-3篇SEO博客，覆盖不同买家搜索意图
✅ 创建行业解决方案落地页（至少1个行业）
✅ 设计3封邮件序列模板，准备主动开发
✅ LinkedIn建立150个连接，每天持续互动
📋 每日任务清单
日期 | 任务描述 | 负责人 | 完成状态 | 实际产出 | 备注
周一 | 博客2：Business Laptop vs Consumer Laptop 1500字，配图2-3张
周一 | 博客3：Complete Guide to Laptop Import from China 2000字，包含清关流程
周二 | 创建Education Solution落地页 包含场景、方案、案例
周二 | 设计邮件序列模板1：首次接触邮件
周三 | 设计邮件序列模板2：价值提供邮件
周三 | 设计邮件序列模板3：样机邀约邮件
周四 | 使用Apollo.io导出100个目标客户邮箱 （教育行业采购经理）
周四 | LinkedIn持续添加30个新连接
周五 | 发送第一批10封测试邮件 记录开信率和回复率
周五 | 周复盘 + 准备第4周主动开发
📊 本周KPI数据记录
KPI指标 | 目标值 | 实际值 | 完成率 | 分析 | 改进措施
博客发布数量 | 2-3篇
落地页完成 | 1个
网站自然流量 | 50+
询盘数量 | 5-8个
A级询盘数 | 2-3个
LinkedIn新连接 | 150+
邮件序列完成 | 3封
测试邮件发送 | 10封
邮件开信率 | >20%
💡 本周关键洞察
1. 哪篇博客的自然流量最高？（复制成功选题）
2. 行业落地页的转化率如何？（是否比通用页面高）
3. 测试邮件的回复情况？（验证主题和内容）
4. 询盘质量是否在提升？（A级占比是否增加）
5. 内容营销的投入产出比如何？（时间vs效果）

## 第4周-主动开发
第4周执行计划：主动开发 + 样机策略落地
执行日期：
📌 本周核心目标
✅ 规模化邮件开发，发送100封个性化邮件
✅ 建立样机申请流程，设置筛选条件
✅ 完成前3周的所有数据复盘，调整策略
✅ 至少发出1-2个样机给真实买家
📋 每日任务清单
日期 | 任务描述 | 负责人 | 完成状态 | 实际产出 | 备注
周一 | 完善样机申请页面 添加资格审核条件（公司邮箱、预期采购量）
周一 | 制定样机定价策略 批发价+运费，后续订单可抵扣
周二 | Apollo.io导出300个目标客户 （覆盖教育、零售、医疗行业）
周二 | 发送第1批50封邮件（个性化开发）
周三 | 跟进前3周所有询盘 对A级客户发送样机邀约
周三 | 发送第2批50封邮件
周四 | 处理样机申请，审核资质 与符合条件的客户沟通细节
周四 | LinkedIn发布1条公司动态 （展示生产能力或客户案例）
周五 | 安排样机发货（至少1-2个）
周五 | 4周总复盘：数据汇总、成功经验、待优化项
📊 本周KPI数据记录
KPI指标 | 目标值 | 实际值 | 完成率 | 分析 | 改进措施
主动开发邮件 | 100封
邮件回复数 | 5-10个
样机申请数 | 3-5个
样机实际发出 | 1-2个
总询盘数 | 8-12个
A级询盘数 | 3-5个
LinkedIn总连接 | 500+
累计网站流量 | 500+
4周总花费($) | <2000
💡 4周总复盘
1. 哪个渠道的ROI最高？（Google Ads vs SEO vs LinkedIn vs 邮件）
2. 询盘质量最高的来源？（决定下阶段资源分配）
3. 样机发出后，客户反馈如何？（是否有转化为订单的可能）
4. 4周预算使用情况？（是否需要调整分配）
5. 下个月的重点方向？（放大有效渠道，砍掉无效动作）

## 周复盘模板
周复盘模板 - 数据驱动迭代
📅 复盘周次：
📅 复盘日期：
一、本周目标回顾
本周设定的目标：
二、数据完成情况
KPI指标 | 目标值 | 实际值 | 完成率 | ✅/❌ | 原因分析
三、关键洞察（3个最重要的发现）
1.
2.
3.
四、问题与挑战
问题描述 | 影响程度 | 根本原因 | 解决方案 | 负责人 | 完成时间
五、成功经验（可复制的做法）
1.
2.
3.
六、下周调整策略
💰 预算调整：
🎯 重点聚焦：
🚫 停止动作：
➕ 新增尝试：
📊 重点监控指标：
七、下周TOP3优先事项
优先级1:
优先级2:
优先级3: